## 공통
PROJECT 간트차트
수행내용 | 세부메뉴 | 세부수행 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
|  |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
공통 | 프로젝트 | 구성 및 기획 | bar: 1주차 30 to 1주차 1
기능정의서 구현 | bar: 1주차 30 to 1주차 1
| ERD 데이터 모델링 | 테이블 기술서 | bar: 1주차 2 to 1주차 3
| 화면디자인 | 피그마 | bar: 1주차 1 to 1주차 3
전자결재 | 새 결재 진행 | 결재정보 선택
업무기안문 작성
업무기안문 수정
| 게스트 문서함 | 기안문서 목록 | bar: 2주차 7 to 2주차 13
기안문서 세부 | bar: 2주차 13 to 3주차 16
회람문서 목록 | bar: 2주차 10 to 2주차 13
회람문서 세부 | bar: 2주차 13 to 3주차 17
임시저장 목록 | bar: 2주차 10 to 2주차 13
임시저장 세부
전체문서 목록 | bar: 2주차 7 to 2주차 10
전체문서 세부 | bar: 2주차 13 to 3주차 15
문서 삭제 | bar: 2주차 13 to 3주차 14
| 관리자 문서함 | 완료문서함 목록 | bar: 2주차 9 to 2주차 13
완료문서 세부 | bar: 2주차 13 to 3주차 16
진행문서함 목록 | bar: 2주차 9 to 2주차 13
진행문서 세부
반려문서함 목록 | bar: 2주차 9 to 2주차 13
반려문서 세부 | bar: 2주차 13 to 3주차 16
검토 공통 | 프로젝트 TEST

## 팀장 이다혜
PROJECT 간트차트 - 팀장 이다혜
수행내용 | 세부메뉴 | 세부수행 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
|  |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
공통 | 프로젝트 | 구성 및 기획 | bar: 1주차 30 to 1주차 1
기능정의서 구현 | bar: 1주차 30 to 1주차 1
| ERD 데이터 모델링 | 테이블 기술서 | bar: 1주차 2 to 1주차 6
| 화면디자인 | 피그마 | bar: 1주차 1 to 2주차 11
전체 메인 | 일반 메뉴 | Screen design & Connection | bar: 2주차 7 to 2주차 8
주요 메뉴 | bar: 2주차 7 to 2주차 9
근태 관리 | bar: 2주차 8 to 2주차 10
채팅 | bar: 2주차 9 to 2주차 10
로그인 | 회원 가입 | bar: 2주차 10 to 2주차 11
| Security | React JWT | bar: 2주차 11 to 2주차 13
| API | 문자인증
| 사업자, 사원 구분 | 식별 번호 부여 | bar: 3주차 14 to 3주차 15
로그인 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
권한, 보안 | 승인 | 회원가입 승인 | bar: 3주차 16 to 3주차 18
| 권한 | 사업자별 권한 승인 | bar: 3주차 17 to 3주차 20
관리자 권한 부여 | bar: 3주차 19 to 3주차 20
| 보안 | 권한 설정 | bar: 3주차 20
권한 별 메뉴 Show
코드종합 | Github | bar: 1주차 4 to 3주차 20
프로젝트 종합 | PowerPoint | bar: 2주차 13; 3주차 20
검토 공통 | 프로젝트 TEST | bar: 1주차 6 to 2주차 13; 3주차 18 to 3주차 20

## 부팀장 이승민
PROJECT 간트차트 - 부팀장 이승민
수행내용 | 세부메뉴 | 세부수행 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
|  |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
공통 | 프로젝트 | 구성 및 기획 | bar: 1주차 30 to 1주차 1
기능정의서 구현 | bar: 1주차 30 to 1주차 1
| ERD 데이터 모델링 | 테이블 기술서 | bar: 1주차 2 to 1주차 6
| 화면디자인 | 피그마 | bar: 1주차 1 to 1주차 6
관리자 메뉴 | 일반 메뉴 | Screen design & Connection | bar: 1주차 6 to 2주차 8
주요 메뉴 | bar: 2주차 8 to 2주차 10
근태 관리 | bar: 2주차 9 to 2주차 12
채팅 | bar: 2주차 11 to 2주차 13
관리자 메뉴 급여 | 정산 | 월별 정산 대상자 | bar: 2주차 11 to 2주차 13
지급 항목 목록 | bar: 2주차 13 to 3주차 16
지급 항목 요약 | bar: 3주차 14 to 3주차 17
| 정산 | 급여 대장 요약 | bar: 3주차 15 to 3주차 17
명세서 이메일 발송
관리자 메뉴 인사 | 사원 등록 | 사원 등록 | bar: 3주차 16 to 3주차 17
업로드 DB 자동 Update
| 사원 관리 | 목록 및 수정 | bar: 3주차 17 to 3주차 19
인사 평가
부서 설계 | bar: 3주차 18 to 3주차 20
코드종합 | Github | bar: 2주차 12 to 2주차 13; 3주차 18 to 4주차 21
프로젝트 종합 | PowerPoint | bar: 1주차 4 to 1주차 5; 2주차 13; 3주차 20 to 4주차 21
검토 공통 | 프로젝트 TEST | bar: 2주차 12 to 3주차 14

## 김동건
PROJECT 간트차트 - 팀원 김동건
수행내용 | 세부메뉴 | 세부수행 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
|  |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
공통 | 프로젝트 | 구성 및 기획 | bar: 1주차 30 to 1주차 1
기능정의서 구현 | bar: 1주차 30 to 1주차 1
| ERD 데이터 모델링 | 테이블 기술서 | bar: 1주차 2 to 1주차 6
| 화면디자인 | 피그마 | bar: 1주차 1 to 1주차 6
근태 관리 | 나의 근태 관리 | 나의 근태 현황 | bar: 2주차 7 to 2주차 9
나의 근무 내역 | bar: 2주차 9 to 2주차 10
월 근태 현황 | bar: 2주차 10 to 2주차 13
나의 연차 내역 | bar: 2주차 11 to 2주차 13
연장 근무 신청
연차 신청
| 부서 근태 관리 | 부서 근태 현황
부서 근태 통계
| 전사 근태 관리 | 전사 근태 현황
전사 근태 통계
전사 연차 현황
관리자 | 근태 관리 | 연차 승인/반려
전사 근태 통계
전사 연차 통계
회사 근무 내규
캘린더 | 캘린더 | 일정 추가, 삭제
검토 공통 | 프로젝트 TEST | bar: 2주차 11 to 2주차 13

## 정가람
PROJECT 간트차트 - 팀원 정가람
수행내용 | 세부메뉴 | 세부수행 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
|  |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
공통 | 프로젝트 | 구성 및 기획 | bar: 1주차 30 to 1주차 1
기능정의서 구현 | bar: 1주차 30 to 1주차 1
| ERD 데이터 모델링 | 테이블 기술서 | bar: 1주차 2 to 1주차 6
| 화면디자인 | 피그마 | bar: 1주차 1 to 1주차 6
전자결재 | 새 결재 진행 | 결재정보 선택 | bar: 2주차 7 to 2주차 9
업무기안문 작성
업무기안문 수정
| 기안 문서함 | 전체 문서목록 | bar: 2주차 9 to 2주차 11
진행 문서 목록
완료 문서 목록
반려 문서 목록
결재 문서함
| 임시 보관함 | 임시저장 목록 | bar: 2주차 11 to 2주차 13
임시저장 세부
회람문 목록
회람문 세부
결재 예정 목록
결재예정 세부
| 전자결재 | 완료문서함
진행문서함
검토 공통 | 프로젝트 TEST | bar: 2주차 9 to 2주차 13

## 정인혁
PROJECT 간트차트 - 팀원 정인혁
수행내용 | 세부메뉴 | 세부수행 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
|  |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
공통 | 프로젝트 | 구성 및 기획 | bar: 1주차 30 to 1주차 1
기능정의서 구현 | bar: 1주차 30 to 1주차 1
| ERD 데이터 모델링 | 테이블 기술서 | bar: 1주차 2 to 1주차 6
| 화면디자인 | 피그마 | bar: 1주차 1 to 1주차 6
마이 페이지 |  | 내 정보 박스
프로필 수정
권한 2, 사내 담당자 | 게시판 관리 | 공지사항 | bar: 2주차 7 to 2주차 13
자유게시판 | bar: 2주차 10 to 2주차 13
게시판 | 공지사항 | 공지사항 목록 | bar: 2주차 13
공지사항 상세
공지사항 저장
| 자유게시판 | 게시글 목록
게시글 상세
게시글 수정
게시글 삭제
댓글 목록
메인 |  | 편의성 서비스
검토 공통 | 프로젝트 TEST | bar: 2주차 12 to 2주차 13

## 임유진
PROJECT 간트차트 - 팀원 임유진
수행내용 | 세부메뉴 | 세부수행 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
|  |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
공통 | 프로젝트 | 구성 및 기획 | bar: 1주차 30 to 1주차 1
기능정의서 구현 | bar: 1주차 30 to 1주차 1
| ERD 데이터 모델링 | 테이블 기술서 | bar: 1주차 2 to 1주차 6
| 화면디자인 | 피그마 | bar: 1주차 1 to 1주차 6
팀별 워스크페이스 | 프로젝트 | 프로젝트 등록 | bar: 2주차 7 to 2주차 9
프로젝트 삭제
프로젝트 수정
상세 업무 등록
상세 업무 목록
| 캘린더 | 일정 등록 | bar: 2주차 10 to 2주차 13
일정 삭제
부서 사원 목록
채팅 | 메인 | 메인 | bar: 2주차 12 to 2주차 13
| 채팅방 | 이전 채팅 기록
전체 사원 목록
채팅방 초대
실시간 채팅
| 알림 | 알림
| 챗봇 | QnA
검토 공통 | 프로젝트 TEST | bar: 2주차 13